平安表情
开发前就绪检查清单

版本 1.0 | 基于 PRD 1.0 与详细开发规格书 3.1 | 2026-08-20

审计结论：当前为 NO-GO（准备阶段） 现有文档可以作为开发准备基线，但尚未形成可直接开工的签字闭环。必须先完成本文档列出的 P0 阻塞项，尤其是首发范围、AI 边界、版权/隐私、真实设备验证和成本方案。完成门禁后才进入正式功能开发。

# 一、检查范围与基线

本次检查以《平安表情银发表达小程序 PRD 1.0》和《平安表情小程序详细开发规格书 3.1》为基线，检查产品、设计、内容、版权、技术、数据、安全、测试、运营和商业化是否具备进入开发的前置条件。

| 基线文件 | 当前作用 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 平安表情银发表达小程序_PRD_1.0.docx | 产品目标、需求优先级、交互、美术总纲、开发顺序 | 已具备；仍需完成签字确认 |
| 平安表情小程序详细开发规格书_3.1.docx | 页面、接口、数据、任务、测试、灰度和开源轮子边界 | 已具备；需转成任务和环境清单 |
| 竞品/开源参考 | 提供产品类别和工程轮子的取舍依据 | 可作为参考；不能替代自己的真实用户数据 |

状态定义：未开始 = 尚无证据；准备中 = 有方案但未验证；待确认 = 需要负责人签字；已完成 = 有可复核文件、样例或测试证据；阻塞 = 未完成会导致返工、合规或上线风险。

# 二、整体就绪评分卡

| 领域 | 当前判断 | 状态 | 进入开发前必须具备的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品范围 | PRD 已有优先级，但模块首发取舍仍需签字 | 阻塞 | MVP 功能清单、非目标、版本边界和负责人签字 |
| 交互与视觉 | 规则和风格总纲已有，尚无最终页面和样张定稿 | 准备中 | 关键页面原型、3 套风格样张、无障碍验收表 |
| 内容供给 | 方向明确，内容日历和候选池数量未冻结 | 阻塞 | 首发 30 天内容日历、文案库、审核责任人 |
| 版权与授权 | 已有规则，未见完整权利台账和凭证 | 阻塞 | 字体、图片、边框、音乐、模型、新闻来源台账 |
| 技术架构 | 架构与轮子方案已形成 | 准备中 | 运行环境、供应商、容量、成本和 PoC 结果 |
| AI 精品 | 原则明确，模型/供应商/成本/质量基线未定 | 阻塞 | AI 适配方案、质量门禁样例、失败回退和预算 |
| 照片/视频 | 链路已定义，真机和渲染验证未完成 | 阻塞 | 保存、编码、权限、临时文件清理的真机证据 |
| 隐私合规 | 数据最小化原则已有，正式文案和备案清单未闭环 | 阻塞 | 隐私政策、权限说明、个人信息清单、审核意见 |
| 埋点与指标 | 事件字典已有，数据口径和看板未落地 | 准备中 | 事件字典冻结、指标口径、看板字段和告警阈值 |
| 测试与运维 | 测试矩阵和灰度方案已有，设备/账号/告警未准备 | 准备中 | 设备矩阵、测试账号、监控、回滚演练记录 |
| 商城 | 边界已定义，是否首发和商品供给未确认 | 待确认 | 首发/后置决策、商品清单、支付和售后责任 |

# 三、P0 阻塞项登记表

| 编号 | 阻塞项 | 为什么必须先定 | 解除条件/证据 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOCK-01 | MVP 首发模块取舍 | 范围不清会导致页面、接口和素材反复返工 | 签字确认今日/照片/节气节日/相册/视频/新闻/商城的首发范围 | 产品 | 未确认 |
| BLOCK-02 | AI 首发边界 | 自由生成会放大质量、成本、版权和安全风险 | 明确只做文案/裁剪/风格推荐，或批准受控底图变体；保留静态回退 | 产品+AI | 未确认 |
| BLOCK-03 | 字体、图片、边框、音乐权利 | 任何可分享输出都可能产生侵权责任 | 逐资产台账、授权凭证、地域/期限/用途和替代资产 | 内容/法务 | 未开始 |
| BLOCK-04 | 隐私与权限清单 | 照片、相册、订单信息涉及个人信息和平台审核 | 隐私政策、权限弹窗文案、数据流图、删除/撤回流程 | 产品+法务 | 准备中 |
| BLOCK-05 | 模型/渲染供应商和预算 | 影响时延、毛利、架构和回退设计 | 供应商报价、QPS/并发、失败率、单次成本和月度预算 | 研发+运营 | 未开始 |
| BLOCK-06 | 真实设备保存验证 | 模拟器通过不代表银发用户真机可保存 | 至少 iOS/Android/低端 Android/大字体设备通过保存和分享 | 研发+测试 | 未开始 |
| BLOCK-07 | 新闻生产责任链 | 新闻错误会造成传播和信任风险 | 来源白名单、审核人、纠错版本、下架和留痕流程 | 内容 | 准备中 |
| BLOCK-08 | 商城是否首发 | 电商会增加支付、售后、隐私和运营复杂度 | 签字决定首发或后置；若首发需商品、支付、售后责任表 | 产品+商业 | 未确认 |
| BLOCK-09 | 小程序主体/AppID/环境 | 没有主体和环境无法完成真机、支付和发布验证 | 主体、AppID、开发/测试/生产环境和密钥管理方案 | 项目负责人 | 未开始 |
| BLOCK-10 | 首发内容库存 | 没有足够精品内容，默认推荐会迅速重复 | 至少 30 天内容日历和每场景候选池数量达标 | 内容+设计 | 未开始 |

# 四、需求与产品准备检查

| 检查项 | 检查动作 | 完成证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首发范围 | 将 PRD 中 P0/P1/P2 转为一页版本范围表 | MVP、Beta、后置各一列，产品签字 | 未完成 |
| 非目标 | 明确不做自由 Prompt、默认换脸、人物说话、通讯录读取、云端永久作品库等 | 非目标清单进入评审纪要 | 已写入，待确认 |
| 用户路径 | 逐条演示首次打开、默认卡、照片、相册、视频、新闻、商城路径 | 流程图 + 异常路径 + 录屏 | 准备中 |
| 需求验收 | 每个 P0 需求补充输入、输出、失败、数据和验收条件 | 需求 ID 与验收用例一一对应 | 准备中 |
| 内容权重 | 冻结默认推荐的场景、风格、新鲜、质量和行为权重版本 | 推荐版本号、阈值、去重窗口和回滚值 | 准备中 |
| 客服与反馈 | 确定用户如何报告错字、版权、新闻错误和保存失败 | 客服话术、反馈字段和处理时限 | 未开始 |

# 五、设计与美术准备检查

| 检查项 | 最低准备量/规则 | 完成证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键页面原型 | 今日、照片选择、预览、进度、结果、相册、新闻、商城入口、我的 | 可点击原型和页面状态图 | 未完成 |
| 风格 DNA | 至少 3 套完整样张：底图、字体、边框、文案区、用户照片示例 | 设计稿 + 每套风格规则 | 未完成 |
| 银发无障碍 | 大字号、高对比、主按钮、系统大字体和权限拒绝状态 | 真机设计验收表 | 准备中 |
| 素材安全区 | 主体 55%-75%，预留 20%-30% 文字区，人脸/主体不被遮挡 | 模板标注图和自动检查规则 | 已定义，待样张 |
| 资源命名 | 主题_场景_季节_版本；动效、音乐、字体分别记录版本和期限 | 资源目录和元数据模板 | 未完成 |
| 动效规范 | 6-12 秒、慢速、可预测、不闪烁，提供静态封面和关闭路径 | 动效时序表和低端机降级样例 | 未完成 |

# 六、内容与版权准备检查

| 资产/内容 | 进入候选池前必须具备 | 缺失时的处理 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底图/照片素材 | 来源、作者/供应商、授权范围、地域、期限、允许输出和撤回方式 | 不入库；使用已批准替代资产 | 内容/设计 |
| 字体 | 商业使用、嵌入、导出和小程序使用范围的凭证 | 只使用已批准字体 | 设计/法务 |
| 边框/动效 | 源文件、运行格式、版权凭证、基础库兼容性 | 下线或换静态边框 | 设计/研发 |
| 音乐 | 作曲、录音、同步、地域、期限、可分享/可下载范围 | 任务硬阻断，提供无音乐版本 | 内容/法务 |
| 新闻 | 来源 URL、发布时间、摘要、审核人、风险级别、版本和纠错字段 | 不发布；错误版本可下架 | 内容/审核 |
| AI 模型/权重 | 模型名称、版本、供应商、商业使用和输出权利限制 | 禁止接入生产；保留静态方案 | AI/法务 |

建议建立一个独立的‘权利台账’作为发布门禁，而不是把授权说明散落在聊天记录或文件名中。任何资产到期、地域不符或用途不明，系统应在生成前阻断。

# 七、技术验证与环境准备

| 验证编号 | 无业务代码也要先验证的能力 | 通过标准 | 输出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POC-01 | 中文字体层、文字换行、长文案和系统大字体 | 不截断、不遮挡、不重叠；4 种画幅通过 | Golden Image + 字体清单 | 未开始 |
| POC-02 | 单张照片上传、压缩、副本与原图隔离 | 原图不覆盖；20MB 边界可提示；失败可重试 | 测试记录 + 错误码表 | 未开始 |
| POC-03 | 图片生成、签名 URL、临时过期与清理 | 过期后不可下载；保存回执可追踪；清理可对账 | 任务状态图 + 清理报告 | 未开始 |
| POC-04 | 真机保存图片和视频到系统相册 | 主流 iOS/Android 和低端 Android 通过 | 设备矩阵 + 录屏 | 未开始 |
| POC-05 | Lottie/边框动效端侧预览 | 进入/退出不泄漏；低端机可降级 | 性能记录 + 静态替代 | 未开始 |
| POC-06 | FFmpeg 视频合成、H.264/AAC、默认静音 | 6-12 秒输出；失败返回静态图；成本可接受 | 编码参数 + 成本报告 | 未开始 |
| POC-07 | AI 文案/风格候选和质量门禁 | 敏感词、长度、关系语气、可读性通过；失败回退 | 样例集 + QC 报告 | 未开始 |
| POC-08 | 弱网、断网、超时、重复点击和任务重试 | 不重复扣费/生成；用户始终有可执行下一步 | 异常演练记录 | 未开始 |
| POC-09 | 商城支付和订单幂等（若首发） | 重复点击只生成一个有效订单；服务端回调为准 | 沙盒交易记录 | 待范围确认 |

## 七点一、环境和账号清单

小程序主体、AppID、开发者权限、体验版和正式版发布权限；开发/测试/生产环境隔离。

对象存储、队列、数据库、监控、日志和密钥管理账号；密钥不可进入客户端或聊天记录。

AI、图片渲染、视频编码、音乐/素材供应商的测试账号、额度、价格和限流规则。

测试设备：主流 iOS、主流 Android、低内存 Android、系统大字体、不同微信基础库版本。

测试数据：无真实敏感照片的标准样例集，包括人像、多人、花卉、风景、证书/文字、低清照片和长文案。

# 八、数据、隐私与安全准备

| 检查项 | 必须完成 | 证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据流图 | 照片从选择、上传、生成、保存、过期清理到日志的全链路 | 数据流图 + 存储期限表 | 未完成 |
| 个人信息清单 | 相册、用户标识、订单、反馈、设备和埋点字段逐项说明 | 字段清单 + 目的/期限/访问者 | 准备中 |
| 权限文案 | 相册读/写、网络、支付等权限按使用时申请并解释目的 | 弹窗文案和拒绝路径截图 | 未完成 |
| 安全边界 | 私有对象存储、短期签名 URL、TLS、日志脱敏、权限最小化 | 安全配置单 + 审计样例 | 准备中 |
| 删除与撤回 | 清除偏好、撤回授权、临时对象到期、反馈删除和订单留存规则 | 处理流程和客服时限 | 未开始 |
| 平台审核 | 隐私政策、服务类目、内容审核、版权和支付资料准备 | 提交前检查表 | 未开始 |

# 九、埋点、指标与运营准备

| 准备项 | 要求 | 首发证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件字典 | 曝光、预览、生成、成功/降级、保存、分享、新闻、商城动作统一命名 | 事件字段白名单和版本号 | 准备中 |
| 漏斗口径 | 曝光 -> 预览 -> 生成 -> 结果 -> 保存/分享分开统计 | 指标定义文档 | 准备中 |
| 看板 | DAU、D1/D7、保存/分享率、耗时、失败、投诉、成本和商城影响 | 测试数据看板截图 | 未开始 |
| 内容日历 | 至少 30 天早安、节气节日、新闻和风格轮换计划 | 日历表 + 审核状态 | 未开始 |
| 下架回滚 | 内容、素材、模型、音乐、视频和商城商品可以独立关闭 | 开关演练记录 | 未开始 |
| 客服处置 | 错字、内容不当、侵权、保存失败和退款有工单分类及 SLA | 客服话术和处理表 | 未开始 |

# 十、开发前最终门禁

| 门禁 | 必须达到的条件 | 放行/拦截 |
| --- | --- | --- |
| G0 产品门禁 | MVP 范围、非目标、首发模块和验收标准完成签字 | 未签字 = 拦截 |
| G1 设计门禁 | 关键页面原型、3 套风格样张、字体和安全区规则完成 | 样张未定 = 拦截 |
| G2 内容版权门禁 | 首发 30 天内容、素材权利台账、新闻来源链完成 | 台账有缺项 = 拦截 |
| G3 技术 PoC 门禁 | 图片文字、真机保存、临时存储、视频/AI关键能力完成验证 | 关键 PoC 失败且无回退 = 拦截 |
| G4 合规安全门禁 | 隐私政策、权限文案、数据流、密钥和日志脱敏完成 | 合规未评审 = 拦截 |
| G5 研发环境门禁 | AppID、环境、账号、设备、测试数据和监控就绪 | 无法真机或无法观测 = 拦截 |
| G6 商业化门禁 | 确认商城首发/后置；如首发，支付、售后、商品和版权完成 | 未确认 = 后置 |

建议放行条件 只有 G0-G5 全部通过，且 G6 已明确后置或具备完整证据，才允许进入 Phase 1 首屏闭环开发。视频、AI 精品和商城不应因为‘想一次做全’而绕过静态图首发门禁。

# 十一、开发前会议与交付物

| 会议 | 参与人 | 必须决策/产出 | 建议时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品范围评审 | 产品、设计、研发、内容、商业 | MVP 范围、非目标、版本路线和负责人 | 开发前第 1 次 |
| 视觉与素材评审 | 产品、设计、内容、版权 | 3 套风格样张、字体/音乐/边框策略、30 天内容日历 | 范围评审后 |
| 技术 PoC 评审 | 研发、AI、测试、产品 | 渲染、视频、AI、真机保存、成本和回退结论 | 视觉评审后 |
| 隐私与合规评审 | 产品、研发、法务/合规、运营 | 数据流、权限、隐私、版权和新闻责任链 | 技术评审后 |
| Go/No-Go 会议 | 所有负责人 | 逐项检查 G0-G6，形成放行或阻塞纪要 | 正式开发前 |

# 十二、决策记录模板

| 决策 ID | 问题 | 选项/结论 | 依据 | 负责人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-001 | 商城是否首发 | 待填写 | 对核心保存/分享率与成本的影响 | 待指定 | 待填写 |
| DEC-002 | AI 受控范围 | 待填写 | 质量、成本、版权、安全和用户感知 | 待指定 | 待填写 |
| DEC-003 | 首发视频策略 | 待填写 | 静态稳定性、编码成本和音乐权利 | 待指定 | 待填写 |
| DEC-004 | 模型/渲染供应商 | 待填写 | 价格、SLA、数据使用、地域和回退 | 待指定 | 待填写 |
| DEC-005 | 首发内容库存 | 待填写 | 30 天内容量、风格轮换和审核产能 | 待指定 | 待填写 |

说明：日期栏保留最小可用宽度用于填写；如需打印签字，可将该表单独横向排版。

# 附录：当前建议的最小开工包

已确认的 PRD 1.0 和详细开发规格书 3.1，并附一页版本范围和非目标清单。

今日页、照片单张、结果页三条主路径的可点击原型和异常状态图。

3 套风格 DNA 样张、首发字体、边框、底图、音乐的权利台账。

30 天内容日历、文案候选池、新闻来源白名单和审核流程。

图片合成、真机保存、视频/AI 关键能力、临时文件清理的 PoC 报告。

隐私政策、权限文案、数据流图、测试设备和开发环境账号清单。

G0-G5 门禁签字记录，以及 G6 商城首发/后置的明确结论。

下一步 先完成本清单中的 P0 阻塞项和 G0-G5 门禁，形成可复核证据；在 Go/No-Go 会议放行前，不开始正式小程序功能开发。